# IT.経営研究会　研究テーマ登録シート

| 研究テーマ名 | LinuxQCD検証 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究グループ | リーダ：佐川 メンバ：福井、並木、野村、森 |  |  |  |  |  |
| 研究テーマ概要 | Linux研究の第1弾として、QCD他の各面からLinuxとWindowsを比較して検証を試みる。コスト面ばかりが取りざたされているが、他の面では優位性が無いのか確認する。 |  |  |  |  |  |
| テーマ目標・目的 | LinuxとWindowsを比較する項目を洗い出し、比較検討し、Linuxの有効性を成果として文書にまとめる。また常に中小企業への導入を念頭に置いて比較表を作る。 |  |  |  |  |  |
| 研究予算 | 使 途 |  | 予算金額 | 実績金額 |  | 領収証 |
|  | Linux関連書籍 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | Windows2000関連書籍 |  | 2,000 |  |  |  |
|  | 合 計 |  | 4,000 |  |  |  |
| 研究テーマ日程 | 日 程 | 予 定 内 容 |  |  | 予定日 | 実績日 |
|  | 開 始 | メンバ募集開始(～8/10) |  |  | 8/1 |  |
|  | 第１回 | 比較項目確定 |  |  | 9/1 |  |
|  | 第２回 | 比較表ドラフト |  |  | 9/30 |  |
|  | 第３回 | 比較表確定 |  |  | 10/27 |  |
|  | 完 了 | 発表資料調整 |  |  | 11/20 |  |
|  | 報告会 | 比較表及び研究成果発表 |  |  | 11/24 |  |
| 研究報告概要 |  |  |  |  |  |  |
| その他追記事項 | コンピュータやサーバ等に関する基礎知識があることを前提条件とします。 |  |  |  |  |  |